Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet VI  Działanie 6.1. Poddziałanie 6.1.3

Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

realizowany przez PUP Sochaczew

„Dziś osoba bezrobotna, a jutro …człowiek sukcesu zawodowego”

Informacja z realizacji  projektu systemowego Powiatowego Urzędu Pracy                                 w Sochaczewie za 2013rok

Dnia 16 kwietnia 2013 r. podpisany został Aneks do umowy ramowej z dnia 29 kwietnia 2008 r. zawartej pomiędzy Województwem Mazowieckim- Wojewódzkim Urzędem Pracy w Warszawie, jako Instytucją Pośredniczącą II stopnia a Powiatem Sochaczewskim - Powiatowym Urzędem Pracy                            w Sochaczewie na realizację projektu systemowego pod nazwą „Dziś osoba bezrobotna, a jutro… człowiek sukcesu zawodowego”.

Wartość projektu na 2013 rok wynosiła  2.796.598,19 zł.

Celem głównym projektu było zwiększenie do 31.12.2013r. aktywności zawodowej wśród                302 osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP Sochaczew (w tym 144 kobiet i 158 mężczyzn).

Cele szczegółowe projektu:

-  nabycie doświadczenia zawodowego przez 183 osoby bezrobotne zarejestrowane  w PUP Sochaczew

( w tym 88  kobiet  i 95 mężczyzn);

- nabycie/zmiana/podwyższenie kwalifikacji zawodowych u 64 osób bezrobotnych  zarejestrowanych

w PUP Sochaczew (w tym 34 kobiet  i 30 mężczyzn);

- wsparcie samozatrudnienia 55 osób bezrobotnych  zarejestrowanych  w PUP Sochaczew (w tym

22  kobiet i 33 mężczyzn);

- podniesienie jakości i poszerzenie wiedzy o projekcie wśród 302 osób zarejestrowanych w PUP

Sochaczew (w tym 144 kobiet  i 158 mężczyzn).

W 2013 roku w ramach projektu wsparciem objęliśmy 302 osoby bezrobotne  zarejestrowane                   w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sochaczewie ( w tym 146 kobiet i 156 mężczyzn)  z grup:

- do 30 roku życia,

- w wieku 45-49 lat,

- powyżej 50 roku życia;

- długotrwale bezrobotni,

- mieszkańcy obszarów wiejskich,

- pozostali.

Uczestników/czki projektu objęliśmy:

1. usługami pośrednictwa pracy- 302 osoby,

2. usługami poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej - 302 osoby.

Ponadto zorganizowaliśmy:

1.  Staże- dla 183 osób bezrobotnych  z  następujących grup:

- do 30 roku życia;

- powyżej 50 roku życia,

- długotrwale bezrobotni.

W okresie odbywania stażu osobie bezrobotnej przysługiwało:

-  stypendium wypłacane przez Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie,

-  2 dni wolne za każde 30 dni kalendarzowe odbywania stażu.

Odbywanie stażu zakończyło 160 osób bezrobotnych. Staż z różnych przyczyn przerwały 23 osoby.

Po ukończeniu stażu (stan na dzień 31.12.2013r.) 92 osoby podjęły zatrudnienie, w tym samozatrudnienie.

2. Szkolenia dla 64 osób:

- Kurs spawacza metodą TIG oraz MAG dla 15 osób;

- Specjalista ds. księgowo-kadrowych dla 15 osób;

- Pracownik magazynowy z uprawnieniami do obsługi wózków jezdniowych  dla 15 osób;

- Obsługa komputera z podstawami grafiki komputerowej dla 10 osób.

- Kurs specjalistów ds. kadr i płacz obsługą programów Symfonia i Płatnik dla 9 osób.

W okresie odbywania szkolenia osobie bezrobotnej przysługiwało:

- stypendium wypłacane przez Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie.

Szkolenia z wynikiem pozytywnym zakończyły 64 osoby.  Otrzymały one zaświadczenie/certyfikat potwierdzający ukończenie danego szkolenia.

Po ukończeniu szkoleń (stan na dzień 31.12.2013r.) 21 osób podjęło zatrudnienie.

Oprócz tego 55 osobom udzieliliśmy pomocy w formie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Wydatki na dzień 31.12.2013r. przedstawiają się następująco:

Planowane środki do wydatkowania w 2013r.: 2.796.598,19 zł.

Wydatkowane środki: 2.776.740,71 zł.

Opracowała:

Małgorzata Bogusiewicz

Specjalista ds. programów